MPMS 多專案管理系統
系統規格書

V0.5 — 開發實作補強版

文件日期：2026-06-03
文件定位：需求確認、資料庫設計與 Vibe Coding 開發輸入規格
適用範圍：多專案管理、週會控管、附件稽核、同儕審查、週快照與通知追蹤

V0.5 開發實作補強重點 • MPMS_TASK 與 MPMS_TASK_REVIEW 補回 row_version，作為樂觀鎖與並發控制依據。 • Reviewing → Blocked 時，原 Pending review 統一改為 Cancelled；卡關排除後重新送審才建立新 Pending 並遞增 review_round。 • 同一任務同時間最多只能有一筆 Pending review，需建立 filtered unique index 控制。 • week_code 明確以 period_end_at 轉 Asia/Taipei 後的 ISO year-week 產生；同專案同週多次封存以版本號區分。 • 週快照可關聯 meeting_id，方便追溯快照對應的週會紀錄。 • 補充 task.review_round 與 review.review_round 一致性、敏感附件可見範圍、協辦人不得等於負責人等實作規則。

# 文件修訂紀錄

| 版本 | 日期 | 修訂重點 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-06-03 | 建立 MPMS 初版需求、技術工具、功能架構、資料庫結構與驗收情境。 |
| V0.2 | 2026-06-03 | 資料層級由「專案 → 里程碑 → 任務」改為「專案 → 專案階段 → 任務」，里程碑改為任務標記。 |
| V0.3 | 2026-06-03 | 補強審查人備援、日期檢核、協辦人權限、Done 退回規則、通知、快照、稽核與負面驗收案例。 |
| V0.4 | 2026-06-03 | 修正 V0.3 邏輯矛盾：reviewer 可空、每專案快照、狀態單一真相來源、附件證據鎖定、Pending Review 生命週期、認證與上傳安全。 |
| V0.5 | 2026-06-03 | 補強並發控制 row_version、Reviewing→Blocked 審查生命週期、單一 Pending review 約束、week_code 產生規則、snapshot meeting_id、審查輪次一致性與附件/協辦人細節。 |

# 目錄

1. 系統目的與範圍

2. 技術工具背景

3. 系統資料層級與核心設計原則

4. 角色、權限與下載安全

5. 功能架構表

6. 主要功能需求說明

7. 任務狀態、附件與同儕審查流程

8. 週會控制台、現場派工與週快照

9. 通知機制與背景排程

10. 報表需求

11. 資料庫結構設計

12. 軟刪除、作廢與稽核規範

13. 非功能需求

14. 驗收情境與測試案例

15. V0.5 修正重點對照表

# 1. 系統目的與範圍

## 1.1 系統目的

MPMS（Multi Project Management System）用於支援多專案同時管理，透過專案階段、任務、附件稽核、同儕審查、週會控制台與週快照機制，強化專案進度透明度與交付責任追蹤。系統不是單純任務清單，而是建立可被週會檢核、可被附件佐證、可被歷史快照追溯的專案管理機制。

## 1.2 系統範圍

多專案建立與維護。

專案下轄多個專案階段。

每個專案階段下轄多個任務。

任務可標記是否為里程碑任務。

任務負責人、協辦人、主要審查人與備援審查人管理。

任務附件上傳、完工摘要、同儕審查與退回。

週會控制台、附件牆、現場退回、現場派工與每專案週快照。

站內通知、Email 通知、通知去重與背景重送。

進度趨勢、卡關統計、審查統計與附件稽核報表。

## 1.3 不在本版範圍

不包含手機 App 原生版，第一版採響應式 Web 介面。

不包含甘特圖拖拉式排程，後續可擴充。

不包含與 ERP / MES / CRM 的自動整合，第一版以系統內建資料維護為主。

不包含 AI 自動判讀附件內容，第一版由審查人依附件內容人工審查。

# 2. 技術工具背景

## 2.1 技術選型

| 類別 | 選用工具 / 技術 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 開發方式 | Vibe Coding / AI 輔助開發 | 以本規格書作為 AI IDE 產生程式碼、畫面與資料存取邏輯的輸入。 |
| AI 開發工具 | Cursor 或 Windsurf | 用於讀取 codebase、產生 CRUD、調整畫面、重構程式與撰寫測試。 |
| 後端框架 | ASP.NET Core MVC | 適合內部管理系統、表單 CRUD、權限控管與週會控制台。 |
| 程式語言 | C# | 搭配 ASP.NET Core、Dapper、SignalR、Quartz.NET。 |
| 資料庫 | SQL Server / Azure SQL | 儲存專案、任務、附件 metadata、審查、快照、通知與稽核紀錄。 |
| 資料存取 | Dapper + ADO.NET Transaction | 核心狀態流轉與快照封存需明確 SQL 與交易控制。 |
| 前端 | Razor View + Bootstrap / Tabler | 先以穩定後台樣板快速實作，週會控制台需支援大螢幕顯示。 |
| 附件儲存 | Azure Blob Storage | 雲端儲存實體附件，資料庫只存 metadata。 |
| 即時通知 | SignalR | 站內即時通知與週會畫面刷新。 |
| Email | SMTP 或 Microsoft Graph | 通知信發送與重送紀錄。 |
| 背景排程 | Quartz.NET | 逾期提醒、每日摘要、Email 重送、孤兒 Blob 清理。 |
| 版本控管 | GitHub / Azure DevOps | Vibe Coding 必須搭配版本控管與分支策略。 |

## 2.2 開發原則

規格先行：AI 生成程式碼必須依本規格書欄位、狀態、權限與驗收案例實作。

交易一致性：任務狀態、附件 metadata、審查紀錄、通知與稽核紀錄需以交易或補償機制處理。

不可抹滅：附件、審查、快照、稽核紀錄不可被覆蓋或實體刪除。

明確 SQL：核心狀態流轉、Pending Review 建立、週快照封存以明確 SQL / Stored Procedure / Service Transaction 控制。

可追溯：所有高信任欄位與高風險操作需寫入 MPMS_AUDIT_LOG。

## 2.3 登入與認證機制

第一版採系統自建帳密登入，後續可擴充 Microsoft Entra ID / AD / SSO。未登入者不得瀏覽任何頁面。密碼不得明文儲存，應使用 ASP.NET Core PasswordHasher 或 BCrypt 類安全雜湊機制。

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 帳號唯一性 | account 必須唯一；email 建議唯一，若需共用信箱需由 Admin 明確設定例外。 |
| 密碼儲存 | 僅儲存 password_hash，不儲存明文密碼。 |
| 登入失敗控管 | 連續失敗達系統設定次數後鎖定帳號一段時間，欄位記錄 failed_login_count、lockout_until。 |
| 停用帳號 | 停用後不可登入，但歷史任務、附件、審查與快照仍保留 user_id 與姓名快照。 |
| Session | 採 Cookie Authentication；逾時需重新登入。 |

# 3. 系統資料層級與核心設計原則

## 3.1 資料層級

本版資料層級定義如下：

| 層級 | 資料物件 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第一層 | 專案 Project | 代表一個獨立專案，包含專案起訖日、PM、專案狀態與 PM 手動輸入進度。 |
| 第二層 | 專案階段 Project Phase | 一個專案底下可拆成多個階段，階段有起訖日、排序與階段進度。 |
| 第三層 | 任務 Task | 每個階段底下包含多個任務，任務有負責人、協辦人、截止日、狀態、附件與審查流程。 |
| 任務標記 | is_milestone | 任務可標記是否為里程碑任務；里程碑不是獨立資料層級。 |

## 3.2 進度與有效性單一真相來源

| 項目 | 定版規則 |
| --- | --- |
| 進度百分比 | project.progress_pct 與 phase.progress_pct 均由 PM / Admin 手動輸入，需 CHECK 0–100；系統不由任務完成率自動換算。 |
| Project / Phase / Task 有效性 | 以各自 status 欄位作為唯一真相來源。不得再以 is_active + status 雙重判斷。 |
| User 有效性 | 使用 user_status 管理 Active / Disabled / Locked；不刪除使用者。 |
| Attachment 有效性 | 使用 attachment_status 管理 Active / Void；已被審查採用的附件不可直接作廢。 |
| Snapshot 有效性 | 快照不可刪除、不可覆蓋；修正時建立 Correction 版本，並以 is_current_version 標示目前版本。 |

## 3.3 日期檢核規則

| 檢查項目 | 規則類型 | 系統行為 |
| --- | --- | --- |
| 專案階段開始日早於專案開始日 | 硬性封鎖 | 不允許儲存。 |
| 專案階段結束日晚於專案結束日 | 硬性封鎖 | 不允許儲存。 |
| 任務截止日早於專案開始日或晚於專案結束日 | 硬性封鎖 | 不允許儲存。 |
| 任務截止日不在所屬階段起訖內，但仍在專案期間內 | 警告 | 可由 PM / Admin 填寫原因後儲存；Employee 無權建立或調整任務日期。 |
| 里程碑任務截止日早於階段開始日 | 硬性封鎖 | 不允許儲存。 |
| 里程碑任務截止日晚於階段結束日 | 硬性封鎖 | 不允許儲存。 |

## 3.4 時間、字數與優先級定義

| 項目 | 定義 |
| --- | --- |
| 系統時區 | 使用者畫面與週會「本週」邊界採 Asia/Taipei（UTC+8）。 |
| 資料庫時間 | 具稽核意義之 datetime2 欄位建議以 UTC 儲存；畫面顯示時轉為 Asia/Taipei。date 欄位不需時區轉換。 |
| 30 字完工摘要 | 以 trim 後移除空白字元之 Unicode 字元數計算，須 >= 30；純空白、換行與重複空白不可用來湊字數。 |
| priority_code | 任務優先級用於週會控制台排序與報表，可採 High / Normal / Low；排序時 Blocked、Reviewing、逾期與 High 優先。 |

# 4. 角色、權限與下載安全

## 4.1 角色定義

| 角色 | 定位 |
| --- | --- |
| Admin | 系統管理員，具備最高權限，可維護使用者、角色、專案、階段、任務、作廢與稽核查詢。 |
| PM | 專案經理，可建立與維護專案、階段、任務，手動調整進度，封存專案週快照，週會現場退回與派工。 |
| Employee | 一般人員，可全局唯讀查看資料，但只能處理自己為負責人、協辦人或審查人的任務。 |

## 4.2 權限矩陣

| 功能 | Admin | PM | Employee |
| --- | --- | --- | --- |
| 查看全部專案、階段、任務與公開摘要 | 可 | 可 | 可 |
| 新增 / 修改 / 作廢專案 | 可 | 可 | 不可 |
| 新增 / 修改 / 作廢專案階段 | 可 | 可 | 不可 |
| 新增 / 修改 / 作廢任務 | 可 | 可 | 不可 |
| 修改專案 / 階段進度百分比 | 可 | 可 | 不可 |
| 更新自己負責任務狀態 | 可 | 可 | 可 |
| 協辦人上傳輔助附件 / 回報卡關 | 可 | 可 | 可，僅限自己協辦任務 |
| 負責人送審 | 可 | 可 | 可，僅限自己負責任務 |
| 審查任務 | 可 | 可 | 僅限被指定為審查人 / 備援審查人的任務 |
| Done 任務退回 Progress | 可 | 可 | 不可 |
| 週會現場派工 | 可 | 可 | 不可 |
| 每專案週快照封存 | 可 | 可 | 不可 |
| 附件作廢 | 可 | 授權 PM 可 | 不可 |

## 4.3 協辦人操作邊界

協辦人可查看、留言、回報卡關與上傳輔助附件。

協辦人不可修改任務基本資料、截止日、負責人、審查人或任務所屬階段。

協辦人不可代替負責人送審，避免責任歸屬混亂。

協辦人若同時被指定為審查人，仍不得審查自己負責的任務；若與負責人不同，則可依審查人身份執行審查。

## 4.4 附件內容下載權限

系統採全局進度唯讀可視，但附件內容下載需分級控管，避免機敏附件外洩。

| 附件分類 | 可見範圍 | 下載權限 |
| --- | --- | --- |
| 一般附件 | 所有登入使用者可見檔名、摘要與縮圖 | 所有登入使用者可下載。 |
| 敏感附件 | 檔名、摘要與縮圖的公開範圍由 PM 設定；可選擇全部登入者可見、僅專案成員可見，或僅顯示任務存在但遮蔽檔名與摘要。 | 僅 Admin、專案 PM、任務負責人、協辦人、指定審查人可下載；非授權者即使可看進度，也不得下載內容。 |
| 作廢附件 | 可於稽核頁查詢，但週會附件牆預設不顯示 | 僅 Admin / 授權 PM 可下載。 |

# 5. 功能架構表

| 模組代號 | 模組名稱 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| SYS | 系統管理 | 登入、登出、使用者、角色、帳號狀態、密碼與權限設定。 |
| PRJ | 專案管理 | 專案建立、專案維護、PM 指派、專案狀態、專案進度手動調整。 |
| PHS | 專案階段管理 | 階段建立、排序、起訖日、階段狀態與階段進度手動調整。 |
| TSK | 任務管理 | 任務建立、負責人、協辦人、截止日、優先級、里程碑標記與狀態。 |
| ATT | 附件稽核 | 附件上傳、摘要、縮圖、雲端儲存、掃描狀態、附件作廢與證據鎖定。 |
| REV | 同儕審查 | 送審、Pending Review 建立、審查通過、退回、備援審查與審查人異動。 |
| DSH | 個人工作台 | 我的未完工任務、我協辦的任務、我待審查任務、我的通知。 |
| MTG | 週會控制台 | 本週截止、本週更新、卡關、附件牆、現場退回、現場派工與會議記錄。 |
| SNP | 週快照 | 每專案週快照封存、修正版快照、歷史趨勢資料。 |
| NTF | 通知中心 | 站內通知、Email、去重、重送、每日摘要與逾期提醒。 |
| RPT | 報表查詢 | 專案進度趨勢、任務狀態統計、卡關追蹤、附件稽核與審查統計。 |
| AUD | 稽核查詢 | 高風險操作查詢、異動前後 JSON、操作者、時間與原因。 |

# 6. 主要功能需求說明

## 6.1 專案管理 PRJ

可建立多個專案，專案須有專案代號、名稱、PM、開始日、結束日、狀態與手動進度百分比。

專案進度由 PM / Admin 手動輸入，系統不依任務數量自動加總。

專案狀態使用 project_status 作為唯一真相來源：Draft / Active / Closed / Voided / Archived。

專案若已有階段、任務、附件、審查或快照，不得實體刪除，只能改為 Voided 或 Archived。

progress_pct 必須落於 0–100，異動時需寫入 Audit Log。

## 6.2 專案階段管理 PHS

一個專案可建立多個專案階段，階段可設定排序、起訖日、負責 PM 與階段進度。

階段日期必須落在專案期間內，違反時採硬性封鎖。

階段進度由 PM / Admin 手動輸入，需 CHECK 0–100。

階段狀態使用 phase_status 作為唯一真相來源：Planned / Active / Completed / Voided。

階段下若已有任務，不得實體刪除；需改為 Voided，並保留歷史紀錄。

## 6.3 任務管理 TSK

任務只能由 Admin / PM 建立。

每個任務只能指定一位負責人。

每個任務可指定多位協辦人，且負責人不可同時被列為協辦人。

任務可標記 is_milestone，代表此任務為里程碑任務。

任務建立時可先不指定 reviewer_user_id；但任務送審前必須指定主要審查人。

backup_reviewer_user_id 可選填，但不可等於 owner_user_id，也不可等於 reviewer_user_id。

任務狀態包含 Todo、Progress、Blocked、Reviewing、Done、Voided。

## 6.4 附件稽核 ATT

任務送審時，必須至少有一筆有效附件與 30 字以上完工摘要。

附件實體檔案儲存於 Azure Blob Storage；SQL Server 僅儲存 metadata。

附件不得覆蓋；同名檔案再次上傳也需產生新 attachment_id。

附件不得實體刪除；若附件錯誤，僅可由 Admin / 授權 PM 作廢。

已被 MPMS_TASK_REVIEW_ATTACHMENT 採用為審查證據的附件不可直接作廢；若確需作廢，必須先將任務由 Done 退回 Progress，建立補正附件並重新送審。

圖片與 PDF 建議產生縮圖供週會附件牆顯示。

## 6.5 上傳安全限制

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 副檔名白名單 | 預設允許 pdf、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、png、jpg、jpeg、txt。zip 預設關閉，需由 Admin 開啟。 |
| 檔案大小 | 單檔上限預設 50 MB；若開放 zip，zip 單檔上限預設 100 MB。 |
| 檔名處理 | 保留 original_file_name，但實際 blob_path 使用系統產生之 GUID 檔名，避免覆蓋與路徑注入。 |
| 病毒掃描 | 附件上傳後先標記 scan_status = Pending；掃描通過後才能列為 Active 可下載。掃描失敗或疑似惡意檔案不可下載。 |
| 孤兒 Blob | 孤兒 Blob 指 Azure Blob 已上傳但沒有有效 DB metadata 的檔案；背景排程可清理孤兒 Blob。有效附件不得被此清理機制作為孤兒刪除。 |

## 6.6 同儕審查 REV

任務進入 Reviewing 時立即建立一筆 Pending review，並綁定本輪審查所採用的附件。

審查人不可為任務負責人。

backup_reviewer_user_id 不可等於主要審查人，避免備援機制失效。

主要審查人請假或離職時，PM / Admin 可更換審查人或啟用備援審查人。

送審後更換審查人必須填寫原因並寫入 MPMS_TASK_REVIEWER_LOG 與 MPMS_AUDIT_LOG。

審查通過後任務狀態轉為 Done；退回時任務狀態轉為 Progress 或 Blocked，且退回原因必填。

# 7. 任務狀態、附件與同儕審查流程

## 7.1 任務狀態流轉

| 來源狀態 | 目標狀態 | 允許角色 | 規則 |
| --- | --- | --- | --- |
| Todo | Progress | 負責人 / PM / Admin | 開始執行任務。 |
| Todo | Blocked | 負責人 / 協辦人 / PM / Admin | 尚未開工即因前置資料、外部條件或資源不足卡關，必須填寫卡關原因。 |
| Progress | Blocked | 負責人 / 協辦人 / PM / Admin | 必須填寫卡關原因。 |
| Blocked | Progress | 負責人 / PM / Admin | 卡關排除後恢復進行中，需填寫排除說明。 |
| Progress | Reviewing | 負責人 / PM / Admin | 需通過送審條件，建立 Pending review。 |
| Reviewing | Done | 審查人 / PM / Admin | 審查通過，Pending review 改 Approved。 |
| Reviewing | Progress | 審查人 / PM / Admin | 審查退回，Pending review 改 Rejected，退回原因必填。 |
| Reviewing | Blocked | 審查人 / PM / Admin | 審查期間發現外部條件卡住時可轉 Blocked；原因必填，原 Pending review 改為 Cancelled，review_comment 記錄卡關原因。卡關排除後若重新送審，需建立新 Pending review。 |
| Done | Progress | PM / Admin | 事後抽查發現附件不實、交付不完整或需補正；原審查紀錄保留，任務需重新送審。 |
| 任意非 Voided | Voided | PM / Admin | 作廢原因必填；Voided 預設不可復原。若需恢復，需建立新任務並引用原任務。 |

## 7.2 Reviewing 送審條件

任務狀態必須為 Progress。

至少存在 1 筆 attachment_status = Active 且 scan_status = Passed 的有效附件。

completion_summary 必須達 30 字以上。

reviewer_user_id 必須已指定；若建任務時未指定，送審前由 PM / Admin 指定。

reviewer_user_id 不可等於 owner_user_id。

backup_reviewer_user_id 若有值，不可等於 owner_user_id，也不可等於 reviewer_user_id。

若任務為里程碑任務，截止日不得早於所屬階段開始日，也不得晚於所屬階段結束日。

## 7.3 審查紀錄生命週期

| 流程時點 | MPMS_TASK_REVIEW 行為 | MPMS_TASK.current_review_id 語意 | review_round 規則 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任務建立 | 不建立 review；reviewer_user_id 可空。 | NULL。 | 預設 0。 |
| 第一次進入 Reviewing | 建立 review_status = Pending，submitted_at 必填，reviewed_at 為 NULL。 | 指向本輪 Pending review。 | 由 0 遞增為 1。 |
| 審查通過 | Pending 改 Approved，reviewed_at 必填，review_comment 選填。 | 指向最新 Approved review。 | 不再遞增。 |
| 審查退回 | Pending 改 Rejected，reviewed_at 必填，review_comment 必填。 | 指向最新 Rejected review。 | 不再遞增。 |
| 退回後重新送審 | 建立新 Pending review。 | 指向新 Pending review。 | 在前一輪基礎上 +1。 |
| Reviewing 中更換審查人 | 原 Pending 可保留並更新 reviewer，或取消原 Pending 建立新 Pending；實作需寫入 reviewer log 與 audit log。 | 指向目前有效 Pending review。 | 若取消原 Pending 並新建，review_round 不變；若已退回再送審才 +1。 |
| Reviewing → Blocked | 目前 Pending review 改為 review_status = Cancelled，reviewed_at_utc 必填，review_comment 必填，表示本輪審查因卡關中止，非 Approved / Rejected。 | 指向最新 Cancelled review，直到重新送審時改指向新 Pending review。 | 轉 Blocked 當下不遞增；Blocked 排除回 Progress 也不遞增；重新送審建立新 Pending 時才 +1。 |
| review_round 權威來源 | MPMS_TASK_REVIEW.review_round 為歷史紀錄；MPMS_TASK.review_round 為目前最新輪次快取。 | current_review_id 必須指向目前最新有效審查紀錄；若發現不一致，以 max(MPMS_TASK_REVIEW.review_round) 重新校正並寫 Audit Log。 | Service Transaction 需同步更新兩邊，避免 task.review_round 與 review.review_round 漂移。 |

## 7.4 Done 退回 Progress 規則

Done 任務只能由 PM / Admin 退回 Progress。

退回原因必填，並寫入 MPMS_TASK_STATUS_LOG 與 MPMS_AUDIT_LOG。

原審查紀錄、審查採用附件、Done 時間與原快照均不得刪除或覆蓋。

退回後原附件仍為歷史附件；若要再次完成，必須重新送審並建立新 review_round。

新一輪送審建議至少新增一筆補正附件或更新 completion_summary，讓審查人可以辨識補正內容。

已封存快照不回溯修改；下一次快照呈現最新狀態。

## 7.5 審查人備援與更換規則

| 規則 | 說明 |
| --- | --- |
| 主要審查人可空 | 建任務時 reviewer_user_id 可為 NULL，因為審查人可能要到送審前才確認。 |
| 送審前必填 | 進入 Reviewing 時 reviewer_user_id 必須有值。 |
| 不得為負責人 | reviewer_user_id 與 backup_reviewer_user_id 均不得等於 owner_user_id。 |
| 備援不得等於主要審查人 | backup_reviewer_user_id 不得等於 reviewer_user_id。 |
| 送審後更換 | 僅 PM / Admin 可更換；reviewer_change_reason 必填。 |
| 審查人停用 | 若審查人或備援審查人 user_status != Active，系統需提示 PM 重新指派。 |
| 單一 Pending 約束 | 同一 task_id 同時間最多只能有一筆 review_status = Pending 的審查紀錄；資料庫需以 filtered unique index 防呆。 |

# 8. 週會控制台、現場派工與週快照

## 8.1 週會控制台目的

週會控制台供 PM 於週會大螢幕使用，快速檢視本週截止、本週有更新、卡關、審查中、附件佐證與需現場退回的任務。

## 8.2 「本週」定義

週會控制台的本週定義採「每專案快照區間」為主，自該專案上次快照 sealed_at 起至目前時間為止。若該專案尚無快照，則以 Asia/Taipei 自然週週一 00:00 至週日 23:59:59 作為預設區間。

| 顯示項目 | 查詢定義 |
| --- | --- |
| 本週截止 | task.due_date 落在該專案本週區間內。 |
| 本週有更新 | 該任務於本週區間內存在狀態異動、附件上傳、審查、退回、負責人變更或審查人變更紀錄。 |
| 本週卡關 | 目前狀態為 Blocked，或本週區間內曾進入 Blocked。 |
| 本週待審 | 目前狀態為 Reviewing，或本週區間內進入 Reviewing。 |

## 8.3 過濾與排序需求

| 類型 | 需求 |
| --- | --- |
| 篩選 | 專案、PM、專案階段、負責人、協辦人、審查人、任務狀態、優先級、是否里程碑。 |
| 排序 | 逾期優先、Blocked 優先、Reviewing 優先、High priority 優先、截止日近者優先、最近更新時間倒序。 |
| 附件牆 | 顯示任務名稱、負責人、附件縮圖、附件名稱、completion_summary、最後審查結果。 |
| 大螢幕模式 | 字級需放大，支援只顯示焦點清單與附件牆。 |

## 8.4 現場派工規則

週會現場派工由 PM / Admin 操作，系統需同時支援「會議 Action Item」與「正式任務」兩種用途。

| 派工類型 | 資料落點 | 規則 |
| --- | --- | --- |
| 正式任務 | 建立 MPMS_TASK，並可記錄 meeting_action_id 來源 | 必須符合任務日期、負責人、階段與權限驗證；不得跳過硬性日期檢核。 |
| 會議待辦 | 只建立 MPMS_MEETING_ACTION | 用於尚未決定要納入專案階段的事項；若後續轉正式任務，需建立 task_id 並保留轉換紀錄。 |

## 8.5 週快照規則

週快照粒度為「每專案一份」，MPMS_WEEKLY_SNAPSHOT 必須有 project_id。

PM / Admin 於週會結束後針對單一專案手動封存。

封存前需確認該專案進度、階段進度、任務狀態、附件審查、會議記錄與臨時任務。

同一 project_id + week_code 可存在多個版本，但只能有一筆 is_current_version = 1。

若封存錯誤，只能建立 Correction 版本，並保留 parent_snapshot_id 與 correction_reason。

快照不可直接修改或覆蓋，作為週報、月報、進度趨勢、卡關追蹤與責任稽核資料來源。

week_code 以 period_end_at_utc 轉換為 Asia/Taipei 後的日期計算 ISO year-week，例如 2026-W22；若同一專案同一 week_code 內多次封存，snapshot_version_no 依序遞增，報表預設只取 is_current_version = 1。

週快照可記錄 meeting_id，作為該快照對應週會的追溯依據；若未建立週會主檔，可為 NULL，但 PM 封存前仍需確認會議記錄是否已完成。

RPT001 進度趨勢報表以 period_end_at_utc 排序繪圖，week_code 僅作週別標籤；若發生跳週或同週多版，需顯示版本號或僅顯示目前版本。

| 唯一性規則 | 說明 |
| --- | --- |
| UX_PROJECT_WEEK_VERSION | project_id + week_code + snapshot_version_no 不可重複。 |
| UX_PROJECT_WEEK_CURRENT | 同一 project_id + week_code 只能有一筆 current snapshot。 |

# 9. 通知機制與背景排程

## 9.1 通知事件

| 事件代號 | 事件名稱 | 通知對象 | 通知方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| TaskAssigned | 新任務指派 | 負責人、協辦人 | 站內 + Email |
| OwnerChanged | 任務負責人變更 | 新負責人、舊負責人、協辦人 | 站內 + Email |
| ReviewerChanged | 審查人變更 | 新審查人、舊審查人、負責人 | 站內 + Email |
| TaskReviewSubmitted | 任務送審 | 主要審查人、備援審查人 | 站內 + Email |
| TaskReviewApproved | 審查通過 | 負責人、PM | 站內 |
| TaskReviewRejected | 審查退回 | 負責人、協辦人、PM | 站內 + Email |
| TaskBlocked | 任務卡關 | PM、負責人、協辦人 | 站內 + Email |
| TaskOverdue | 任務逾期提醒 | 負責人、PM | 站內 + Email |
| DailyDigest | 每日摘要 | PM、使用者本人 | Email，站內可選 |
| SnapshotSealed | 週快照封存 | PM、Admin | 站內 |
| AttachmentVoided | 附件作廢 | PM、負責人、審查人 | 站內 + Email |

## 9.2 去重與頻率控制

同一 related_entity_type、related_entity_id、event_type、receiver_user_id 於 30 分鐘內重複觸發時，使用 dedup_key 判斷去重。

站內通知可即時建立或合併至 parent_notification_id；Email 預設合併或延遲寄送。

重要事件如審查退回、新任務指派、負責人變更仍需 Email，但同任務短時間內重複訊息需合併。

Email 重送上限預設 3 次；超過後 email_status = PermanentFailed，並通知 Admin 或寫入系統告警清單。

## 9.3 背景排程

| 排程工作 | 頻率 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Email 重送 | 每 5 分鐘 | 重送 email_status = Failed 且 retry_count < 3 的 Email。 |
| 任務逾期提醒 | 每日 08:30 | 產生 TaskOverdue 通知。 |
| 每日摘要 | 每日 08:00 | 產生 DailyDigest，彙整本人任務、待審、逾期、卡關。 |
| 孤兒 Blob 清理 | 每日低峰時段 | 僅清理無有效 DB metadata 且超過保留期的孤兒 Blob；不得清理有效附件。 |
| 附件掃描結果同步 | 每 5–15 分鐘 | 更新 scan_status，並將掃描通過附件轉為可下載。 |

# 10. 報表需求

## 10.1 報表清單與欄位

| 報表代號 | 報表名稱 | 篩選條件 | 主要欄位 | 匯出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPT001 | 專案進度趨勢報表 | 專案、PM、週別區間 | 週別、專案、進度%、階段進度%、快照版本、封存時間 | Excel / PDF |
| RPT002 | 任務狀態統計報表 | 專案、階段、負責人、日期區間 | Todo、Progress、Blocked、Reviewing、Done、Voided 數量與比例 | Excel |
| RPT003 | 卡關任務追蹤報表 | 專案、階段、負責人、卡關天數 | 任務、負責人、卡關原因、卡關起始時間、持續天數、最後更新 | Excel |
| RPT004 | 附件稽核清單 | 專案、狀態、審查結果、附件分類 | 任務、附件、摘要、審查人、審查結果、審查時間 | Excel / PDF |
| RPT005 | 審查效率統計報表 | 專案、審查人、日期區間 | 送審數、通過數、退回數、平均審查時間、退回原因分類 | Excel |

## 10.2 報表資料來源

進度趨勢以 MPMS_WEEKLY_SNAPSHOT、MPMS_SNAPSHOT_PROJECT、MPMS_SNAPSHOT_PHASE 為主要來源。

任務狀態統計以 MPMS_TASK 與 MPMS_TASK_STATUS_LOG 為主要來源。

附件稽核以 MPMS_TASK_ATTACHMENT、MPMS_TASK_REVIEW、MPMS_TASK_REVIEW_ATTACHMENT 為主要來源。

審查效率以 Pending 建立時間 submitted_at 與 reviewed_at 差異計算。

# 11. 資料庫結構設計

## 11.1 資料表總覽

| 資料表 | 中文名稱 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| MPMS_USER | 使用者主檔 | 帳號、Email、角色、登入狀態與停用狀態。 |
| MPMS_ROLE | 角色主檔 | Admin、PM、Employee 等角色。 |
| MPMS_PROJECT | 專案主檔 | 專案資訊、PM、期間、狀態與進度。 |
| MPMS_PROJECT_PHASE | 專案階段主檔 | 專案階段、排序、期間、狀態與進度。 |
| MPMS_TASK | 任務主檔 | 任務、負責人、審查人、狀態、截止日、里程碑標記。 |
| MPMS_TASK_ASSIST | 任務協辦人 | 任務與多位協辦人的關聯。 |
| MPMS_TASK_ATTACHMENT | 任務附件 | 附件 metadata、Blob 路徑、摘要、掃描與作廢狀態。 |
| MPMS_TASK_REVIEW | 任務審查紀錄 | Pending / Approved / Rejected / Cancelled 審查生命週期。 |
| MPMS_TASK_REVIEW_ATTACHMENT | 審查依據附件 | 記錄每次審查採用哪些附件。 |
| MPMS_TASK_STATUS_LOG | 任務狀態異動紀錄 | 所有狀態流轉與原因。 |
| MPMS_TASK_REVIEWER_LOG | 審查人異動紀錄 | 主要 / 備援審查人異動與原因。 |
| MPMS_MEETING | 週會主檔 | 週會日期、專案、主持人、會議記錄。 |
| MPMS_MEETING_ACTION | 週會行動項目 | 現場派工、會議待辦與轉正式任務紀錄。 |
| MPMS_WEEKLY_SNAPSHOT | 週快照主檔 | 每專案每週快照封存主檔。 |
| MPMS_SNAPSHOT_PROJECT | 快照專案資料 | 封存當下專案進度與狀態。 |
| MPMS_SNAPSHOT_PHASE | 快照階段資料 | 封存當下各階段進度與狀態。 |
| MPMS_SNAPSHOT_TASK | 快照任務資料 | 封存當下任務狀態、摘要、附件與審查資訊。 |
| MPMS_NOTIFICATION | 站內通知 | 通知內容、去重、已讀、Email 狀態。 |
| MPMS_EMAIL_LOG | Email 發送紀錄 | Email 發送、重送、失敗原因。 |
| MPMS_AUDIT_LOG | 稽核紀錄 | 高風險異動前後值、操作人、時間、原因。 |

## 11.2 核心資料表欄位

### MPMS_USER 使用者主檔

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | bigint PK | Y | 使用者 ID。 |
| account | nvarchar(50) | Y | 登入帳號，唯一。 |
| password_hash | nvarchar(500) | Y | 密碼雜湊，不儲存明文。 |
| display_name | nvarchar(100) | Y | 顯示姓名。 |
| email | nvarchar(200) | Y | Email，建議唯一。 |
| role_code | varchar(20) | Y | Admin / PM / Employee。 |
| user_status | varchar(20) | Y | Active / Disabled / Locked。 |
| failed_login_count | int | Y | 登入失敗次數。 |
| lockout_until_utc | datetime2 | N | 鎖定到期時間。 |
| last_login_at_utc | datetime2 | N | 最後登入時間。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |
| updated_at_utc | datetime2 | N | 更新時間。 |

### MPMS_PROJECT 專案主檔

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| project_id | bigint PK | Y | 專案 ID。 |
| project_code | nvarchar(50) | Y | 專案代號，唯一。 |
| project_name | nvarchar(200) | Y | 專案名稱。 |
| pm_user_id | bigint FK | Y | 專案 PM。 |
| start_date | date | Y | 專案開始日。 |
| end_date | date | Y | 專案結束日。 |
| project_status | varchar(20) | Y | Draft / Active / Closed / Voided / Archived；唯一有效性來源。 |
| progress_pct | decimal(5,2) | Y | PM 手動進度，CHECK 0–100。 |
| progress_updated_at_utc | datetime2 | N | 進度更新時間。 |
| void_reason | nvarchar(500) | N | 作廢原因。 |
| created_by | bigint FK | Y | 建立人。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |
| updated_at_utc | datetime2 | N | 更新時間。 |

### MPMS_PROJECT_PHASE 專案階段主檔

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| phase_id | bigint PK | Y | 階段 ID。 |
| project_id | bigint FK | Y | 所屬專案。 |
| phase_name | nvarchar(200) | Y | 階段名稱。 |
| phase_seq | int | Y | 階段排序。 |
| start_date | date | Y | 階段開始日。 |
| end_date | date | Y | 階段結束日。 |
| phase_status | varchar(20) | Y | Planned / Active / Completed / Voided。 |
| progress_pct | decimal(5,2) | Y | PM 手動進度，CHECK 0–100。 |
| void_reason | nvarchar(500) | N | 作廢原因。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |
| updated_at_utc | datetime2 | N | 更新時間。 |

### MPMS_TASK 任務主檔

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_id | bigint PK | Y | 任務 ID。 |
| project_id | bigint FK | Y | 所屬專案。 |
| phase_id | bigint FK | Y | 所屬階段。 |
| task_name | nvarchar(300) | Y | 任務名稱。 |
| task_desc | nvarchar(max) | N | 任務描述。 |
| owner_user_id | bigint FK | Y | 唯一負責人。 |
| reviewer_user_id | bigint FK | N | 主要審查人；建任務可空，送審前必填。 |
| backup_reviewer_user_id | bigint FK | N | 備援審查人，不可等於 owner 或 reviewer。 |
| due_date | date | Y | 任務截止日。 |
| priority_code | varchar(20) | Y | High / Normal / Low。 |
| is_milestone | bit | Y | 是否里程碑任務。 |
| task_status | varchar(20) | Y | Todo / Progress / Blocked / Reviewing / Done / Voided。 |
| completion_summary | nvarchar(max) | N | 目前完工摘要；送審時需 >= 30 字。 |
| current_review_id | bigint FK | N | 目前有效審查紀錄。 |
| review_round | int | Y | 最新審查輪次，初始 0。 |
| blocked_reason | nvarchar(1000) | N | 目前卡關原因。 |
| void_reason | nvarchar(500) | N | 作廢原因。 |
| created_by | bigint FK | Y | 建立人。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |
| updated_at_utc | datetime2 | N | 更新時間。 |
| row_version | rowversion | Y | 樂觀鎖欄位，用於任務狀態更新、送審、Done 退回、快照封存讀取一致性與並發控制。 |

### MPMS_TASK_ASSIST 任務協辦人

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_id | bigint FK | Y | 任務 ID。 |
| assist_user_id | bigint FK | Y | 協辦人。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |
| PK | task_id + assist_user_id | Y | 同任務同協辦人不可重複。 |
| CK_TASK_ASSIST_NOT_OWNER | constraint | Y | assist_user_id 不得等於 MPMS_TASK.owner_user_id；協辦人不得同時為同一任務負責人。 |

### MPMS_TASK_ATTACHMENT 任務附件

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| attachment_id | bigint PK | Y | 附件 ID。 |
| task_id | bigint FK | Y | 任務 ID。 |
| uploaded_by | bigint FK | Y | 上傳者。 |
| original_file_name | nvarchar(300) | Y | 原始檔名。 |
| stored_file_name | nvarchar(100) | Y | 系統檔名。 |
| blob_container | nvarchar(100) | Y | Azure Blob Container。 |
| blob_path | nvarchar(500) | Y | Blob 路徑。 |
| file_ext | varchar(20) | Y | 副檔名。 |
| file_size | bigint | Y | 檔案大小。 |
| content_type | nvarchar(100) | Y | MIME Type。 |
| file_hash_sha256 | varchar(64) | N | 檔案 Hash。 |
| attachment_status | varchar(20) | Y | Active / Void。 |
| sensitivity_level | varchar(20) | Y | Normal / Sensitive。 |
| scan_status | varchar(20) | Y | Pending / Passed / Failed / Skipped。 |
| thumbnail_path | nvarchar(500) | N | 縮圖路徑。 |
| void_reason | nvarchar(500) | N | 作廢原因。 |
| voided_by | bigint FK | N | 作廢人。 |
| voided_at_utc | datetime2 | N | 作廢時間。 |
| uploaded_at_utc | datetime2 | Y | 上傳時間。 |

### MPMS_TASK_REVIEW 任務審查紀錄

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| review_id | bigint PK | Y | 審查 ID。 |
| task_id | bigint FK | Y | 任務 ID。 |
| review_round | int | Y | 審查輪次。 |
| reviewer_user_id | bigint FK | Y | 本輪審查人。 |
| review_status | varchar(20) | Y | Pending / Approved / Rejected / Cancelled。 |
| submitted_by | bigint FK | Y | 送審人。 |
| submitted_at_utc | datetime2 | Y | 送審時間。 |
| reviewed_at_utc | datetime2 | N | 審查完成時間，Pending 時為 NULL。 |
| review_comment | nvarchar(1000) | N | 審查意見；Rejected / Reviewing->Blocked 時必填。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |
| row_version | rowversion | Y | 樂觀鎖欄位，用於審查通過/退回/取消時避免多人同時更新同一 review。 |
| UX_TASK_REVIEW_PENDING | filtered unique index | Y | 同一 task_id 在 review_status = 'Pending' 時最多只能有一筆 Pending review；用於避免重複送審與並發建立多筆 Pending。 |

### MPMS_TASK_REVIEW_ATTACHMENT 審查依據附件

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| review_id | bigint FK | Y | 審查 ID。 |
| attachment_id | bigint FK | Y | 附件 ID。 |
| attachment_role | varchar(20) | Y | Evidence / Reference。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |
| PK | review_id + attachment_id | Y | 同一審查不得重複綁定同附件。 |

### MPMS_TASK_STATUS_LOG 任務狀態異動紀錄

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| log_id | bigint PK | Y | 紀錄 ID。 |
| task_id | bigint FK | Y | 任務 ID。 |
| from_status | varchar(20) | N | 原狀態。 |
| to_status | varchar(20) | Y | 新狀態。 |
| reason | nvarchar(1000) | N | 異動原因，退回、卡關、作廢時必填。 |
| changed_by | bigint FK | Y | 異動人。 |
| changed_at_utc | datetime2 | Y | 異動時間。 |

### MPMS_TASK_REVIEWER_LOG 審查人異動紀錄

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| reviewer_log_id | bigint PK | Y | 紀錄 ID。 |
| task_id | bigint FK | Y | 任務 ID。 |
| old_reviewer_user_id | bigint FK | N | 原主要審查人。 |
| new_reviewer_user_id | bigint FK | N | 新主要審查人。 |
| old_backup_reviewer_user_id | bigint FK | N | 原備援審查人。 |
| new_backup_reviewer_user_id | bigint FK | N | 新備援審查人。 |
| change_reason | nvarchar(500) | Y | 異動原因。 |
| changed_by | bigint FK | Y | 異動人。 |
| changed_at_utc | datetime2 | Y | 異動時間。 |

## 11.3 週會與快照資料表

### MPMS_MEETING 週會主檔

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| meeting_id | bigint PK | Y | 週會 ID。 |
| project_id | bigint FK | Y | 對應專案；週會以專案為主。 |
| meeting_date | date | Y | 週會日期。 |
| week_code | varchar(10) | Y | 週別，例如 2026-W22。 |
| host_user_id | bigint FK | Y | 主持人。 |
| meeting_note | nvarchar(max) | N | 會議記錄。 |
| meeting_status | varchar(20) | Y | Draft / Closed。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |
| closed_at_utc | datetime2 | N | 結束時間。 |

### MPMS_MEETING_ACTION 週會行動項目

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| meeting_action_id | bigint PK | Y | 行動項目 ID。 |
| meeting_id | bigint FK | Y | 週會 ID。 |
| action_title | nvarchar(300) | Y | 行動項目名稱。 |
| action_desc | nvarchar(max) | N | 行動說明。 |
| owner_user_id | bigint FK | Y | 負責人。 |
| due_date | date | N | 截止日。 |
| action_status | varchar(20) | Y | Open / Converted / Closed / Voided。 |
| converted_task_id | bigint FK | N | 若轉為正式任務，記錄 task_id。 |
| created_by | bigint FK | Y | 建立人。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |

### MPMS_WEEKLY_SNAPSHOT 週快照主檔

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshot_id | bigint PK | Y | 快照 ID。 |
| project_id | bigint FK | Y | 快照所屬專案。 |
| week_code | varchar(10) | Y | 週別，例如 2026-W22；以 period_end_at_utc 轉 Asia/Taipei 後的日期計算 ISO year-week。 |
| period_start_at_utc | datetime2 | Y | 快照統計起點。 |
| period_end_at_utc | datetime2 | Y | 快照統計終點。 |
| snapshot_version_no | int | Y | 同專案同週版本號。 |
| snapshot_type | varchar(20) | Y | Normal / Correction。 |
| is_current_version | bit | Y | 同專案同週目前版本。 |
| parent_snapshot_id | bigint FK | N | 修正版對應原快照。 |
| correction_reason | nvarchar(1000) | N | 修正原因。 |
| sealed_by | bigint FK | Y | 封存人。 |
| sealed_at_utc | datetime2 | Y | 封存時間。 |
| snapshot_note | nvarchar(max) | N | 快照備註。 |
| meeting_id | bigint FK | N | 對應 MPMS_MEETING 週會主檔；用於追溯本快照是由哪一場週會封存。 |

### MPMS_SNAPSHOT_PROJECT 快照專案資料

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshot_project_id | bigint PK | Y | 快照專案資料 ID。 |
| snapshot_id | bigint FK | Y | 快照 ID。 |
| project_id | bigint FK | Y | 專案 ID。 |
| project_code | nvarchar(50) | Y | 封存當下專案代號。 |
| project_name | nvarchar(200) | Y | 封存當下專案名稱。 |
| pm_display_name | nvarchar(100) | Y | 封存當下 PM 姓名。 |
| project_status | varchar(20) | Y | 封存當下專案狀態。 |
| progress_pct | decimal(5,2) | Y | 封存當下專案進度。 |
| start_date | date | Y | 專案開始日。 |
| end_date | date | Y | 專案結束日。 |

### MPMS_SNAPSHOT_PHASE 快照階段資料

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshot_phase_id | bigint PK | Y | 快照階段資料 ID。 |
| snapshot_id | bigint FK | Y | 快照 ID。 |
| phase_id | bigint FK | Y | 階段 ID。 |
| phase_name | nvarchar(200) | Y | 封存當下階段名稱。 |
| phase_seq | int | Y | 階段排序。 |
| phase_status | varchar(20) | Y | 封存當下階段狀態。 |
| progress_pct | decimal(5,2) | Y | 封存當下階段進度。 |
| task_count | int | Y | 任務數。 |
| blocked_count | int | Y | 卡關數。 |
| reviewing_count | int | Y | 審查中數。 |

### MPMS_SNAPSHOT_TASK 快照任務資料

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshot_task_id | bigint PK | Y | 快照任務資料 ID。 |
| snapshot_id | bigint FK | Y | 快照 ID。 |
| task_id | bigint FK | Y | 任務 ID。 |
| phase_id | bigint FK | Y | 階段 ID。 |
| task_name | nvarchar(300) | Y | 封存當下任務名稱。 |
| owner_display_name | nvarchar(100) | Y | 負責人姓名快照。 |
| task_status | varchar(20) | Y | 封存當下任務狀態。 |
| priority_code | varchar(20) | Y | 優先級。 |
| due_date | date | Y | 截止日。 |
| is_milestone | bit | Y | 是否里程碑任務。 |
| completion_summary | nvarchar(max) | N | 封存當下完工摘要。 |
| attachment_count | int | Y | 有效附件數。 |
| latest_attachment_names_json | nvarchar(max) | N | 封存當下附件名稱清單 JSON。 |
| latest_review_status | varchar(20) | N | 最後審查狀態。 |
| latest_review_comment | nvarchar(1000) | N | 最後審查意見。 |
| blocked_reason | nvarchar(1000) | N | 封存當下卡關原因。 |

## 11.4 通知與稽核資料表

### MPMS_NOTIFICATION 站內通知

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| notification_id | bigint PK | Y | 通知 ID。 |
| receiver_user_id | bigint FK | Y | 接收人。 |
| event_type | varchar(50) | Y | 通知事件類型。 |
| title | nvarchar(200) | Y | 通知標題。 |
| message | nvarchar(max) | Y | 通知內容。 |
| related_entity_type | varchar(50) | N | 關聯資料類型。 |
| related_entity_id | bigint | N | 關聯資料 ID。 |
| dedup_key | varchar(200) | N | 通知去重鍵。 |
| parent_notification_id | bigint FK | N | 若合併通知，記錄父通知。 |
| is_read | bit | Y | 是否已讀。 |
| read_at_utc | datetime2 | N | 已讀時間。 |
| email_required | bit | Y | 是否需 Email。 |
| email_status | varchar(20) | Y | NotRequired / Pending / Sent / Failed / PermanentFailed / Merged。 |
| retry_count | int | Y | Email 重送次數。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |

### MPMS_EMAIL_LOG Email 發送紀錄

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| email_log_id | bigint PK | Y | Email 紀錄 ID。 |
| notification_id | bigint FK | Y | 通知 ID。 |
| to_email | nvarchar(300) | Y | 收件人。 |
| subject | nvarchar(300) | Y | 主旨。 |
| body | nvarchar(max) | Y | 內容。 |
| send_status | varchar(20) | Y | Pending / Sent / Failed / PermanentFailed。 |
| retry_count | int | Y | 重送次數。 |
| last_error | nvarchar(max) | N | 最後錯誤訊息。 |
| sent_at_utc | datetime2 | N | 寄送成功時間。 |
| created_at_utc | datetime2 | Y | 建立時間。 |

### MPMS_AUDIT_LOG 系統稽核紀錄

| 欄位 | 型態 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| audit_id | bigint PK | Y | 稽核 ID。 |
| entity_type | varchar(50) | Y | Project / Phase / Task / Attachment / Review / User / Role / Snapshot / Notification。 |
| entity_id | bigint | Y | 異動資料 ID。 |
| action_type | varchar(50) | Y | Create / Update / Void / StatusChange / ProgressChange / ReviewerChange / RoleChange / UserDisable / SnapshotCreate / SnapshotCorrection / AttachmentVoid / LoginFail。 |
| before_value_json | nvarchar(max) | N | 異動前 JSON。 |
| after_value_json | nvarchar(max) | N | 異動後 JSON。 |
| reason | nvarchar(1000) | N | 異動原因，高風險操作必填。 |
| action_user_id | bigint FK | N | 操作者；系統排程可為 NULL 或 System User。 |
| action_at_utc | datetime2 | Y | 操作時間。 |
| ip_address | varchar(50) | N | IP。 |
| user_agent | nvarchar(500) | N | 瀏覽器資訊。 |

# 12. 軟刪除、作廢與稽核規範

## 12.1 統一規則

| 資料類型 | 處理方式 | 有效性真相來源 |
| --- | --- | --- |
| User | 不刪除，只能 Disabled / Locked。 | user_status。 |
| Project | 不實體刪除，只能 Closed / Voided / Archived。 | project_status。 |
| Phase | 不實體刪除，只能 Completed / Voided。 | phase_status。 |
| Task | 若已有附件、審查或狀態紀錄，不實體刪除，只能 Voided。 | task_status。 |
| Attachment | 不實體刪除，只能 Void；已被審查採用附件不可直接 Void。 | attachment_status。 |
| Review | 不可刪除；可為 Cancelled，但必須保留。 | review_status。 |
| Snapshot | 不可刪除、不可覆蓋；修正時建立 Correction 版本。 | snapshot_type + is_current_version。 |

## 12.2 必須寫入 Audit Log 的項目

專案、階段、任務新增 / 修改 / 作廢。

project.progress_pct 與 phase.progress_pct 異動。

任務狀態流轉、Done 退回 Progress、Task Voided。

負責人、主要審查人、備援審查人異動。

附件上傳、附件作廢、附件掃描失敗、敏感附件權限變更。

審查通過、審查退回、審查取消。

週快照封存、修正版快照建立。

角色變更、權限變更、使用者停用、帳號鎖定。

登入失敗達鎖定條件與系統排程永久失敗。

## 12.3 停用使用者處理

若停用使用者仍為未完成任務負責人，系統需提示 PM 重新指派。

若停用使用者仍為主要審查人或備援審查人，系統需提示 PM 更換審查人。

歷史任務、附件、審查、快照中的姓名與 user_id 不得被清空，以維持追溯性。

# 13. 非功能需求

| 類別 | 需求 |
| --- | --- |
| 安全性 | 未登入不可瀏覽；密碼雜湊；角色授權；敏感附件下載控管。 |
| 效能 | 週會控制台在 50 專案、500 階段、5,000 任務資料量下，常用查詢 3 秒內回應。 |
| 一致性 | 狀態流轉、送審、審查、退回、快照需使用交易或可補償流程。 |
| 可追溯 | 高風險操作需保存 Audit Log。 |
| 檔案安全 | 附件白名單、檔案大小限制、病毒掃描、Blob 路徑防覆蓋。 |
| 備份 | SQL Server / Azure SQL 與 Azure Blob Storage 需有備份與還原策略。 |
| 可維護性 | 核心業務邏輯應集中於 Service Layer，不直接散落在 View 或 Controller。 |

# 14. 驗收情境與測試案例

## 14.1 正常流程測試

| 代號 | 測試情境 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| TC-001 | PM 建立專案、階段與任務。 | 資料成功建立，Employee 不可新增。 |
| TC-002 | 負責人上傳有效附件與 30 字摘要後送審。 | 建立 Pending review，任務狀態為 Reviewing。 |
| TC-003 | 審查人依附件內容審查通過。 | Review = Approved，任務狀態為 Done。 |
| TC-004 | 審查人退回任務並填寫原因。 | Review = Rejected，任務狀態回 Progress，通知負責人。 |
| TC-005 | PM 週會後封存單一專案週快照。 | 產生該 project_id + week_code 的快照，不影響其他專案。 |
| TC-006 | PM 現場派工為正式任務。 | 建立 MPMS_TASK，且需通過日期與權限驗證。 |

## 14.2 負面與例外情境測試

| 代號 | 測試情境 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| TC-101 | 建任務時 reviewer_user_id 為空。 | 允許儲存。 |
| TC-102 | reviewer_user_id 為空時送審。 | 系統阻擋送審，要求 PM/Admin 指定主要審查人。 |
| TC-103 | backup_reviewer_user_id 等於 reviewer_user_id。 | 系統阻擋儲存。 |
| TC-104 | 兩位審查人同時審查同一 Pending review。 | 只允許第一筆成功，第二筆提示任務狀態或 review 已變更。 |
| TC-105 | Done 任務的審查採用附件被要求作廢。 | 系統阻擋，提示需先將任務退回 Progress 並重新送審。 |
| TC-106 | 任務截止日超出專案日期。 | 硬性封鎖，不允許儲存。 |
| TC-107 | 里程碑任務截止日早於階段開始日。 | 硬性封鎖，不允許儲存。 |
| TC-108 | 一般任務截止日超出階段但仍在專案內。 | 顯示警告，PM/Admin 填寫原因後可儲存。 |
| TC-109 | Azure Blob 上傳成功但 DB 寫入失敗。 | DB 不建立附件；Blob 標記為孤兒，背景清理。 |
| TC-110 | DB metadata 建立前 Azure Blob 上傳失敗。 | 附件不可成立，顯示上傳失敗。 |
| TC-111 | 快照封存中途斷線。 | 不得產生半套快照；交易完成才視為封存成功。 |
| TC-112 | PM-A 封存專案 A 快照。 | 不影響專案 B 的本週區間與快照狀態。 |
| TC-113 | 同任務同事件同接收人 30 分鐘內重複通知。 | 依 dedup_key 合併或延遲 Email，站內通知正常顯示。 |
| TC-114 | Email 重送 3 次仍失敗。 | email_status = PermanentFailed，通知 Admin 或寫入系統告警。 |
| TC-115 | 50 專案、500 階段、5,000 任務下查週會控制台。 | 常用查詢 3 秒內回應。 |
| TC-116 | 上傳副檔名不在白名單的檔案。 | 系統阻擋上傳。 |
| TC-117 | 送審摘要輸入 30 個空白。 | 不通過 30 字檢查。 |
| TC-118 | Voided 任務要求復原。 | 預設不允許復原；需建立新任務並引用原任務。 |
| TC-119 | 同一任務連續快速點擊兩次送審，或兩個視窗同時送審。 | filtered unique index 保證同 task_id 僅一筆 Pending review；第二次送審需提示已有待審紀錄。 |
| TC-120 | Reviewing 任務被改為 Blocked。 | 原 Pending review 改為 Cancelled，review_comment 必填；任務狀態為 Blocked，重新送審時建立新 Pending 並 review_round +1。 |
| TC-121 | 同一專案同一 week_code 內封存兩次快照。 | 第二次 snapshot_version_no +1，且僅最新或指定修正版為 is_current_version = 1；RPT001 預設只取目前版本。 |
| TC-122 | 週快照封存時選擇對應週會。 | MPMS_WEEKLY_SNAPSHOT.meeting_id 正確寫入，可由快照追溯到該場週會與會議記錄。 |
| TC-123 | 以舊 row_version 更新任務或 review。 | 系統拒絕更新並提示資料已被他人變更，使用者需重新整理畫面。 |

# 15. V0.5 修正重點對照表

| 問題 | V0.5 修正 |
| --- | --- |
| MPMS_TASK 缺少並發控制欄位 | MPMS_TASK 加回 row_version；MPMS_TASK_REVIEW 亦新增 row_version，支援 TC-104 與同時審查防呆。 |
| Reviewing → Blocked 時 Pending review 語意未定 | 定義 Pending review 需改為 Cancelled，review_comment 必填；卡關排除後重新送審才建立新 Pending 並遞增 review_round。 |
| 同任務可能出現多筆 Pending review | 新增 UX_TASK_REVIEW_PENDING filtered unique index，限制同一 task_id 在 review_status = 'Pending' 時最多一筆。 |
| week_code 與每專案快照區間對齊不足 | week_code 改以 period_end_at_utc 轉 Asia/Taipei 後的 ISO year-week 產生；報表以 period_end_at_utc 排序，week_code 作標籤。 |
| 快照無法追溯對應週會 | MPMS_WEEKLY_SNAPSHOT 新增 meeting_id，可連回 MPMS_MEETING。 |
| task.review_round 與 review.review_round 可能漂移 | 定義 review.review_round 為歷史紀錄，task.review_round 為目前最新輪次快取，由 Service Transaction 同步維護。 |
| 敏感附件可見範圍文字不清 | 拆分檔名/摘要/縮圖可見範圍與下載權限，明確由 PM 設定可見範圍。 |
| 協辦人不得等於負責人未落到欄位表 | MPMS_TASK_ASSIST 補 CK_TASK_ASSIST_NOT_OWNER 約束。 |

# 結語

本 V0.5 版本已將 MPMS 的核心資料層級、權限邊界、附件審查、週會快照、通知、稽核、認證、並發控制與例外情境補強到可作為 Vibe Coding 開發輸入的程度。後續若進入功能設計階段，建議再依 SYS、PRJ、PHS、TSK、ATT、REV、MTG、SNP、NTF、RPT 等模組拆分功能設計規格書與畫面欄位規格。